## Asignacion de Recursos
Asignacion de Recursos |  |  | Identificación
Asignación-00
Soporte de Red (Act-05 y Act-06)
Tarea | Recurso Humano | Recurso Logistico | Herramientas
Diseño de nuevos puntos de red. | 2 Técnicos |  | Analisis físico
Cisco Packet Tracer
Implementación de nuevos puntos de red. | 2 Técnicos | Cable de Red | Ponchadora
|  | Conectores de Red | Tester
|  | Canaletas | Juegos de destornilladores
|  | Switch | Juego de alicates
|  | router | Juego de pinzas
Pruebas de conectividad de los nuevos puntos de red. | 2 Técnicos | 2 computadoras | cable de red
Monitoreo de la red. | 2 Técnicos | 1 computadora | cable de red
Observación Directa
Cambio de puntos de red dañados. | 2 Técnicos | Cable de Red | Ponchadora
|  | Conectores de Red | Tester
|  | Canaletas | Juegos de destornilladores
|  | Switch | Juego de alicates
|  | router | Juego de pinzas
Soporte de Equipo de Computo (Act-07 y Act-08)
Tarea | Recurso Humano | Recurso Logistico | Herramientas
Mantenimiento de Hardware | 2 Técnicos | Espuma limpiadora | Juego de Destornilladores
|  | Limpiador de Contactos | Juego de alicates
|  | Pasta Termica | Juego de pinzas
|  | Aceite | Multimetro
|  | Guaipe | Aspiradora
Mantenimiento de Software | 2 Técnicos | Sistemas operativos | Disco duro portable
|  | Paquetería de Ofimática | Memorias
Antivirus
|  | Licencias para: S.O, Paqueteria de Ofimatica y Antivirus | DVD
Archivos Ejecutables de Utilidades
Soporte de Impresoras (Act-07 y Act-08)
Tarea | Recurso Humano | Recurso Logistico | Herramientas
Mantenimiento de Hardware | 2 Técnicos | Espuma limpiadora | Juego de Destornilladores
|  | Limpiador de Contactos | Juego de alicates
|  | Pasta Termica | Juego de pinzas
|  | Aceite | Multimetro
|  | Guaipe | Aspiradora
Mantenimiento de Software | 2 Técnicos | Software de Instalación | Memoria usb
|  | Software de Instalación | DVD

## Recursos
Recursos y Herramientas |  |  | Identificación
Recurso-00
No. | Humano | Cantidad | Descripción
Recurso-01 | Desarrollador | 2 | Seran encargados del desarrollo de Base de datos y sistemas de información.
| Administrador | 2 | Seran encargados de la administración del buen funcionamiento de las base de datos y sistemas de información
| Técnico | 6 | Seran encargados del soporte, de los sitemas de red, computo e impresión.
Recursos y Herramientas |  |  | Identificación
Recurso-00
No. | Herramientas | Cantidad | Descripción
Recurso-02 | Computadora | 2 | Se utilizara para administrar las herramientas lógicas.
| Multimetro | 1 | Se utilizara para realizar mediciones de Corriente.
| Cautin | 1 | Se utilizara para realizar puntos de soldadura.
| Compresor | 1 | Se utilizara para, realizar limpieza a presión.
| Aspiradora | 1 | Se utilizara para, realizar limpieza a presión.
| Destornilladores | 4 | Se necesitaran de diferentes medidas y funcionalidades.
| Pinza | 2 | Se necesitaran de diferentes medidas y funcionalidades.
| Alicate | 2 | Se necesitaran de diferentes medidas y funcionalidades.
| Mesa | 2 | Para revisión y mantenimiento.
| Monitor | 2 | Para pruebas de equipos con fallas.
| teclado | 2 | Para pruebas de equipos con fallas.
| mouse | 2 | Para pruebas de equipos con fallas.
| Memoria usb | 4 | Para almacenamiento de información
| Disco Duro | 2 | Para almacenamiento de información
Recursos y Herramientas |  |  | Identificación
Recurso-00
No. | Logístico | Cantidad | Descripción
Recurso-03 | Espuma Limpiadora | ## | Para limpiar superficies sin circuitos electrónicos.
| Limpiador de Contactos | ## | Para limpiar placas con circuitos electronicos.
| Alcohol Isopropilico | ## | Para limpiar placas con circuitos electronicos.
| Pasta Termica | ## | Para aplicar en los procesadores.

## Tarea
PLAN DE TAREAS |  |  | Identificación
Tar-00
Actividad | Tarea | Tiempo de Duración
Act-01 | 1. Análisis de requerimientos. | El tiempo de duración, será de acuerdo a cada sistema que se desarrollará.
2. Diseño de Sistema.
3. Maquetación de formularios.
4. Codificación de módulos.
5. Verificación de errores.
6. Implementación de sistema.
7. Corrección de errores.
Act-02 | 1. Análisis de requerimientos. | El tiempo de duración, será de acuerdo a cada sistema que se desarrollará.
2. Diseño de Base de Datos.
3. Creación de Base de Datos.
4. Implementación de Base de Datos.
5. Corrección de errores.
Act-03 | 1. Soporte a los sistemas de información. | El tiempo de duración, será de acuerdo a cada sistema implementado y la escalabilidad de los mismos.
2. Actualizaciones de los sistemas de información.
3. Escalar los sistemas de información.
Act-04 | 1. Soporte de Bases de Datos implementadas. | El tiempo de duración, será de acuerdo a cada base de datos y los nuevos modulos a implementar.
2. Implementación de nuevos módulos.
3. Back-up periódico de las Bases de Datos.
Act-05 | 1. Diseño de nuevos puntos de red. | El tiempo de duración, será de acuerdo a cada punto de red que se debe de implementar.
2. Implementación de nuevos puntos de red.
3. Pruebas de conectividad de los nuevos puntos de red.
Act-06 | 1. Monitoreo de la red. | 1. A cada 24 horas.
| 2. Cambios de puntos de red dañados. | 2. Se realizará de acuerdo a la necesidad de implementación de nuevos puntos de red.
Act-07 | 1. Mantenimiento Equipo de Cómputo. | Para cada equipo de cómputo, se ocuparan: 3 0 5 horas, el tiempo dependera del espacio de almacenamiento que ocupe la informacion de cada equipo de cómputo.
ü Limpieza de monitor.
ü Limpieza de teclado.
ü Limpieza de mouse.
ü Limpieza de cpu.
ü Limpieza de Disco Duro.
ü Limpieza de Memoria Ram.
ü Limpieza de Procesador.
ü Limpieza de Ventilador.
ü Limpieza de Puertos.
ü Limpieza de Tarjeta Madre.
| 2. Mantenimiento de Impresora. | El tiempo de duración, será de acuerdo a cada equipo de impresión.
ü Cambio de tóner.
ü Configuración.
Act-08 | 1. Cambio de Sistema Operativo. | El tiempo de duración, puede variar según el espacio de almacenamiento del back-up del equipo de cómputo.
2. Instalación de paquetería de Ofimática.
3. Instalación de herramientas necesarias para el buen funcionamiento del equipo, (pdf, vlc, rar, antivirus).

## Actividades
PLAN DE ACTIVIDADES |  |  | Identificación
Act-00
No. | Actividad | Descripción
Act-01 | Desarrollo de Software | Diseñar y codificar sistemas de información, que puedan automatizar las actividades que se realizan.
Act-02 | Diseño de Base de Datos | Diseñar e implementar las Bases de Datos, para mantener la información segura y de fácil acceso.
Act-03 | Administración de Sistemas de Información | Verificar que los sistemas de información, trabajen correctamente, realizar respaldos de los sistemas de información.
Act-04 | Administración de Base de Datos | Verificar que las bases de datos trabajen correctamente, que la información este siempre disponible, sea congruente y verídica, realizar respaldos de la Base de Datos.
Act-05 | Implementación de Sistemas de Red | Diseñar diagramas de red necesarios, para la conectividad de equipos de cómputo e impresión.
Act-06 | Administración de Sistemas de Red | Verificar y monitorear, los sistemas de red implementados, para asegurar su buen funcionamiento.
Act-07 | Mantenimiento de Hardware | Se realizará mantenimiento preventivo y correctivo, a los equipos de cómputo, impresoras y red.
Act-08 | Mantenimiento de Software | Se realizará mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas operativos, software de ofimática y otros.